## cap
Task Name | Duration | Start | Finish | Assigned To | Predecessors | % Complete | Status | Comments
Identification and Requirement Analysis | 62d | 2019-02-05 | 2019-05-01 | Adnan
Problem and Possible Solution | 48d | 2019-03-04 | 2019-05-08 | Adnan
Objective | 35d | 2019-03-17 | 2019-05-02 | Zainab
Literature Review(Domain/Similar App) | 44d | 2019-05-07 | 2019-07-07 | Zainab
Unity Basics | 82d | 2019-05-01 | 2019-08-22 | Adnan, Zainab
Learning C# | 65d | 2019-06-01 | 2019-08-28 | Adnan, Zainab
Capstone 1 Presentation | 8d | 2019-09-03 | 2019-09-12 | Adnan, Zainab
Design | 30d | 2019-09-19 | 2019-10-30 | Zainab
Implementation | 70d | 2019-08-06 | 2019-11-11 | Adnan, Zainab
Unit Test | 52d | 2019-09-04 | 2019-11-14 | Adnan, Zainab
System Test | 42d | 2019-10-13 | 2019-12-09 | Adnan, Zainab
Fix Bugs/Errors | 48d | 2019-09-10 | 2019-11-14 | Adnan, Zainab
Final Test | 32d | 2019-10-29 | 2019-12-11 | Adnan, Zainab
Overall Review | 15d | 2019-11-21 | 2019-12-11 | Adnan, Zainab
Release | 1d | 2019-12-09 | 2019-12-09