## Sheet1
TASK NAME | START DATE | END DATE | START ON DAY* | DURATION* (WORK DAYS) | WEEK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Gathering requirments | 2019-02-10 | 2019-02-24 | 0 | 15
Designing | 2019-02-25 | 2019-03-08 | 15 | 12
Coding | 2019-03-09 | 2019-03-18 | 27 | 10
Unit Test | 2019-03-19 | 2019-03-29 | 37 | 11
System Test | 2019-03-30 | 2019-04-08 | 48 | 10
Fixing Bugs/Error | 2019-04-09 | 2019-04-15 | 58 | 7
Final Testing | 2019-04-16 | 2019-04-22 | 65 | 7
Release | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 72 | 1
Formulas:
DURATION* (WORK DAYS) = DATEDIF([START DATE],[END DATE],"d")+1